## Leeme
Guia de estructura de Backlog y Sprints en Jira
Sistema POS - Empanadas y Ajis ¦ SENA ADSO - Ficha 3410701-1
Como usar este archivo:
1. Hoja 'Epicas': crea primero estas Epicas en tu proyecto de Jira (Backlog > Crear Epica), respetando el nombre exacto de la columna 'Nombre Epica (Jira)'.
2. Hoja 'Backlog': cada fila es una tarjeta que debes crear en Jira. La columna 'Tipo' indica si es Historia, Tarea o Sub-tarea. La columna 'Epica' debe coincidir con el nombre creado en el paso 1.
3. Para importar de forma masiva: exporta la hoja 'Backlog' como CSV (Archivo > Guardar como > CSV) y usa el importador nativo de Jira (Configuracion del proyecto > Importar CSV), mapeando: Resumen->Summary, Tipo->Issue Type, Epica->Epic Link, Sprint->Sprint, Story Points->Story Points, Prioridad->Priority, Descripcion->Description.
4. Hoja 'Plan de Sprints': usala para crear los Sprints en el Backlog de Jira (boton 'Crear sprint') con las mismas fechas y objetivo, y para la Sprint Planning de cada ciclo.
5. Las Epicas EP-01 a EP-03 ya estan cerradas segun el tablero actual del equipo (tickets LAB-5 a LAB-20); se incluyen solo como referencia historica. El trabajo pendiente real comienza en EP-04.
Convenciones usadas (mantener coherencia con el tablero actual):
- Prefijo de ticket: LAB-### (continuar la numeracion desde el ultimo ticket creado).
- Formato de Epica: 'EPIC-0X: NOMBRE EN MAYUSCULAS' (igual que en el tablero actual).
- Story Points: escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).
- Estado sugerido: Por hacer / En curso / En revision / Finalizada.

## Epicas
ID | Nombre Epica (Jira) | Descripcion | Sprint asociado | Estado
EP-01 | EPIC-01: INICIO Y VISION | Identificacion del problema, objetivos y alcance del proyecto (Acta de Constitucion). | Sprint 0 | Finalizada
EP-02 | EPIC-02: LEVANTAMIENTO DE INFORMACION | Entrevistas, encuestas, observacion directa y documentacion de hallazgos (EV02, TGS). | Sprint 0 | Finalizada
EP-03 | EPIC-03: ANALISIS DE REQUISITOS | RF, RNF, reglas de negocio, HU01-03 y diagrama UML de casos de uso (IEEE 830 v2.0). | Sprint 0 | Finalizada
EP-04 | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Modelo Entidad-Relacion (MER), modelo relacional, script SQL e integridad referencial. Cierre formal de analisis y paso a diseno. | Sprint 0 | En curso
EP-05 | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Login, roles Administrador/Cajero, CRUD de usuarios, cifrado de contrasenas y control de sesiones. | Sprint 1 | En curso
EP-06 | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Registro de ventas, calculo automatico de totales, apertura y cierre de caja. | Sprint 2 | Por hacer
EP-07 | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | CRUD de productos, descuento automatico de stock, alertas de stock minimo, movimientos de inventario. | Sprint 3 | Por hacer
EP-08 | EPIC-08: REPORTES | Reportes de ventas e inventario por periodo, exportacion en PDF y Excel. | Sprint 4 | Por hacer
EP-09 | EPIC-09: INTEGRACION Y PRUEBAS | Pruebas de integracion, de rendimiento (RNF01) y con usuarios reales (RNF03); correccion de defectos. | Sprint 5 | Por hacer
EP-10 | EPIC-10: DOCUMENTACION Y CIERRE | Manual de usuario, manual tecnico, despliegue, capacitacion y acta de cierre del proyecto. | Sprint 6 | Por hacer

## Plan de Sprints
Sprint | Periodo | Objetivo del sprint | Entregables principales | RF / RNF cubiertos | Epica Jira
Sprint 0 | 07 abr - 28 may 2026 | Fundacion tecnica y arquitectura base | Diseno de BD (MER, modelo relacional, script SQL), diagramas UML, HU y CU completos, setup de entorno, stack definitivo. | Arquitectura (todos los RF) | EPIC-01 a EPIC-04
Sprint 1 | 29 may - 19 jun 2026 | Autenticacion y gestion de usuarios | Login/logout funcional, roles Administrador/Cajero, CRUD de usuarios, cifrado bcrypt, control de intentos fallidos. | RF10, RF11, RNF02 | EPIC-05
Sprint 2 | 20 jun - 11 jul 2026 | Modulo de ventas y caja | Registro de venta completo, calculo automatico de totales, apertura/cierre de caja, catalogo de productos activos. | RF01, RF02, RF05, RF06, RF07 | EPIC-06
Sprint 3 | 12 jul - 02 ago 2026 | Gestion de inventario | CRUD de productos, descuento automatico de stock, alertas de minimo, historial de movimientos. | RF03, RF04, RF09 | EPIC-07
Sprint 4 | 03 - 24 ago 2026 | Modulo de reportes | Reportes de ventas por fecha, estado de inventario, exportacion PDF/Excel. | RF08, RNF01 | EPIC-08
Sprint 5 | 25 ago - 19 sep 2026 | Integracion, pruebas y ajustes | Pruebas de integracion, de rendimiento y con usuarios reales; correccion de defectos. | RNF01, RNF02, RNF03, RNF04 | EPIC-09
Sprint 6 | 20 sep - 10 oct 2026 | Documentacion final y despliegue | Manual de usuario, manual tecnico, despliegue en el entorno del cliente, capacitacion, acta de cierre. | Todos (validacion final) | EPIC-10

## Backlog
Clave sugerida | Tipo | Epica | Sprint | Resumen | Descripcion | Relacionado (RF/HU) | Story Points | Prioridad | Estado
LAB-21 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Definir entidades y atributos del modelo de datos | Identificar las entidades del sistema (usuario, producto, venta, caja, etc.) y sus atributos a partir de los RF. | RF01-RF11 | 3 | Alta | En curso
LAB-22 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Elaborar diagrama MER con cardinalidades | Construir el Modelo Entidad-Relacion en Draw.io con relaciones y cardinalidades entre entidades. | RF03,RF04,RF06,RF07 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-23 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Disenar el modelo relacional | Definir tablas, llaves primarias y foraneas a partir del MER. | MER | 3 | Alta | Por hacer
LAB-24 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Redactar script SQL de creacion (DDL) | Escribir las sentencias CREATE TABLE con tipos de dato y restricciones. | Modelo relacional | 3 | Alta | Por hacer
LAB-25 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Insertar datos iniciales de prueba (DML) | Cargar roles, usuarios, categorias y productos de ejemplo para validar el modelo. | Modelo relacional | 2 | Media | Por hacer
LAB-26 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Agregar integridad referencial e indices | Anadir FOREIGN KEY, NOT NULL y CHECK, e indices en columnas de busqueda frecuente. | Hallazgo acta 08 jun | 3 | Alta | Por hacer
LAB-27 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Completar HU04 a HU08 del backlog | Redactar las historias de usuario faltantes para RF06,07,09,10,11. | RF06,07,09,10,11 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-28 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Detallar casos de uso CU-002 a CU-007 | Documentar precondicion, flujo principal, alterno y postcondicion de los casos de uso restantes. | CU-002 a CU-007 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-29 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Consolidar documento IEEE 830 v3.0 | Integrar MER, script SQL, HU y CU en el documento formal de requisitos y diseno. | Todo EP-04 | 3 | Media | Por hacer
LAB-30 | Tarea | EPIC-04: DISENO DE DATOS | Sprint 0 | Validar el documento con la instructora | Presentar y ajustar el documento v3.0 segun retroalimentacion. | Todo EP-04 | 1 | Alta | Por hacer
LAB-31 | Historia | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | HU-008 Iniciar y cerrar sesion por rol | Como usuario del sistema quiero iniciar sesion y ser redirigido segun mi rol. | RF11 | 5 | Muy alta | En curso
LAB-32 | Historia | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | HU-007 Administrar usuarios y roles | Como Administrador quiero crear, editar y eliminar usuarios asignando un rol. | RF10 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-33 | Tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Crear tablas rol y usuario en la base de datos | Implementar las tablas segun el modelo relacional definido en EP-04. | LAB-23 | 2 | Alta | Finalizada
LAB-34 | Tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Implementar formulario de login | Construir la vista de inicio de sesion (usuario y contrasena). | HU-008 | 3 | Alta | Finalizada
LAB-35 | Tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Validar credenciales contra la base de datos | Conectar el formulario de login con la tabla usuario. | HU-008 | 3 | Alta | Finalizada
LAB-36 | Tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Cifrar contrasenas con bcrypt | Reemplazar el almacenamiento en texto plano por hash bcrypt. | RNF02 | 3 | Alta | En curso
LAB-37 | Tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Controlar intentos fallidos de login | Bloquear temporalmente la cuenta tras 5 intentos fallidos consecutivos. | HU-008 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-38 | Tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Implementar CRUD de usuarios | Pantallas y logica para crear, editar y desactivar usuarios. | HU-007 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-39 | Tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Redirigir segun rol tras login | Enviar al Administrador o al Cajero a su panel correspondiente. | HU-008 | 2 | Media | Por hacer
LAB-40 | Sub-tarea | EPIC-05: AUTENTICACION Y USUARIOS | Sprint 1 | Pruebas del modulo de autenticacion | Casos de prueba: login exitoso, credenciales invalidas, campos vacios. | HU-008 | 2 | Media | Por hacer
LAB-41 | Historia | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | HU-001 Registrar venta | Como cajero quiero registrar ventas de forma rapida y sencilla. | RF01,RF02,RF05 | 8 | Muy alta | Por hacer
LAB-42 | Historia | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | HU-004 Abrir caja | Como cajero quiero abrir caja indicando el monto base al iniciar mi turno. | RF06 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-43 | Historia | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | HU-005 Cerrar caja | Como cajero quiero cerrar caja con un resumen de ventas al final del turno. | RF07 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-44 | Tarea | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | Crear tablas caja, venta y detalle_venta | Implementar las tablas segun el modelo relacional definido en EP-04. | LAB-23 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-45 | Tarea | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | Mostrar catalogo de productos con stock | Listar productos disponibles con precio y stock actual para el cajero. | RF05 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-46 | Tarea | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | Calcular subtotal, total y cambio | Logica de calculo automatico al registrar una venta. | RF02 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-47 | Tarea | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | Generar comprobante de venta | Emitir un comprobante imprimible o descargable tras cada venta. | HU-001 | 3 | Media | Por hacer
LAB-48 | Tarea | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | Validar apertura de caja obligatoria (RN-002) | Bloquear el registro de ventas si no hay una caja abierta. | RN-002 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-49 | Tarea | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | Implementar cierre de caja con resumen | Calcular total vendido y efectivo esperado al cerrar caja. | HU-005 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-50 | Sub-tarea | EPIC-06: VENTAS Y CAJA | Sprint 2 | Pruebas del flujo completo de venta | Probar registrar venta, actualizar stock y generar comprobante de punta a punta. | HU-001 | 2 | Media | Por hacer
LAB-51 | Historia | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | HU-003 Controlar inventario de productos | Como Administrador quiero controlar el inventario para evitar desabastecimiento. | RF03,RF04,RF09 | 8 | Alta | Por hacer
LAB-52 | Historia | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | HU-006 Recibir alertas de stock minimo | Como Administrador quiero una alerta visual cuando un producto llegue al minimo. | RF09 | 3 | Media | Por hacer
LAB-53 | Tarea | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | Crear tablas categoria, producto y movimiento_inventario | Implementar las tablas segun el modelo relacional definido en EP-04. | LAB-23 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-54 | Tarea | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | Implementar CRUD de productos | Pantallas y logica para agregar, editar y eliminar productos. | RF03 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-55 | Tarea | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | Descontar stock automaticamente tras venta | Actualizar stock_actual del producto al confirmar una venta. | RF04 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-56 | Tarea | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | Registrar reingreso de empanadas sobrantes | Movimiento de tipo REINGRESO con motivo y hora (hallazgo acta 26 may). | RN-006 | 3 | Media | Por hacer
LAB-57 | Tarea | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | Generar alerta visual de stock minimo | Resaltar productos cuyo stock_actual <= stock_minimo. | RF09 | 3 | Media | Por hacer
LAB-58 | Sub-tarea | EPIC-07: GESTION DE INVENTARIO | Sprint 3 | Pruebas del modulo de inventario | Validar CRUD, descuento automatico y alertas de stock. | HU-003 | 2 | Media | Por hacer
LAB-59 | Historia | EPIC-08: REPORTES | Sprint 4 | HU-002 Consultar reportes de ventas | Como Administrador quiero consultar reportes de ventas por periodo. | RF08 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-60 | Tarea | EPIC-08: REPORTES | Sprint 4 | Filtrar reportes por rango de fechas | Permitir seleccionar dia, semana o mes para el reporte. | HU-002 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-61 | Tarea | EPIC-08: REPORTES | Sprint 4 | Exportar reporte en PDF | Generar el archivo PDF del reporte de ventas. | RF08 | 5 | Media | Por hacer
LAB-62 | Tarea | EPIC-08: REPORTES | Sprint 4 | Exportar reporte en Excel | Generar el archivo Excel del reporte de ventas. | RF08 | 5 | Media | Por hacer
LAB-63 | Sub-tarea | EPIC-08: REPORTES | Sprint 4 | Pruebas de rendimiento de reportes | Verificar que el reporte se genera en <= 5 segundos (RNF01). | RNF01 | 2 | Media | Por hacer
LAB-64 | Tarea | EPIC-09: INTEGRACION Y PRUEBAS | Sprint 5 | Pruebas de integracion entre modulos | Validar el flujo completo: login -> caja -> venta -> inventario -> reporte. | Todos los RF | 5 | Alta | Por hacer
LAB-65 | Tarea | EPIC-09: INTEGRACION Y PRUEBAS | Sprint 5 | Pruebas de rendimiento | Medir tiempos de respuesta contra los umbrales de RNF01. | RNF01 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-66 | Tarea | EPIC-09: INTEGRACION Y PRUEBAS | Sprint 5 | Pruebas con usuarios reales | 3 usuarios registran una venta exitosa en <= 30 min de capacitacion (RNF03). | RNF03 | 5 | Alta | Por hacer
LAB-67 | Tarea | EPIC-09: INTEGRACION Y PRUEBAS | Sprint 5 | Correccion de defectos | Cerrar los bugs identificados durante las pruebas de integracion. | - | 5 | Alta | Por hacer
LAB-68 | Tarea | EPIC-10: DOCUMENTACION Y CIERRE | Sprint 6 | Elaborar manual de usuario | Guia de uso del sistema para Administrador y Cajero. | CA-05 | 3 | Media | Por hacer
LAB-69 | Tarea | EPIC-10: DOCUMENTACION Y CIERRE | Sprint 6 | Elaborar manual tecnico | Documentar arquitectura, modelo de datos y despliegue. | CA-05 | 3 | Media | Por hacer
LAB-70 | Tarea | EPIC-10: DOCUMENTACION Y CIERRE | Sprint 6 | Desplegar el sistema en el entorno del cliente | Instalacion y configuracion en el equipo del restaurante. | CA-06 | 3 | Alta | Por hacer
LAB-71 | Tarea | EPIC-10: DOCUMENTACION Y CIERRE | Sprint 6 | Capacitar al personal del negocio | Sesion practica con el propietario y el cajero. | RNF03 | 2 | Alta | Por hacer
LAB-72 | Tarea | EPIC-10: DOCUMENTACION Y CIERRE | Sprint 6 | Elaborar acta de cierre del proyecto | Documento final de cierre firmado por el equipo y la instructora. | CA-05 | 2 | Media | Por hacer